## 基础数据
主模块 | 子模块 | 具体功能 | Web Api 工作量(天) | 后端工作量(天) | 前端工作量(天) | 总工作量
家装预约子系统 | 城市选择 | 城市定位 |  |  |  | 0
|  | 城市列表(数据挖掘、热门城市、按首拼分组列表、首拼定位) | 3 | 1 |  | 4
| 广告栏 | 滚动广告展示 | 1 | 3 |  | 4
| 业务类别菜单栏 | 业务类别菜单展示 | 1 | 3 |  | 4
|  | 子菜单或明细展示 |  |  |  | 0
| 预约功能 | 不同类别预约信息不一样 |  |  |  | 0
| 一键呼叫 | 直接拨打电话(默认电话需配置) | 0.5 | 0.5 |  | 1
| 客服(聊天子系统) | 具体不详 |  |  |  | 0
| 滚动播报报刊 | 滚动播报 | 0.5 | 3 |  | 3.5
|  | 报刊内容显示 | 0.5 | 0.5 |  | 1
| 优惠活动(Top 3) | 显示前N条或分页显示 | 0.5 | 3 |  | 3.5
| 热销推荐(Top 4) | 显示前N条或分页显示 | 0.5 | 3 |  | 3.5
| 工程师招聘 | 简介 | 0.5 | 0.5 |  | 1
加入我们 | 师傅招募 | 招聘子系统师傅APP |  |  |  | 0
| 品牌介绍 | 详细介绍 | 1 | 1 |  | 2
|  | 电话咨询服务(默认电话需配置) | 0.5 | 0.5 |  | 1
|  | 分享朋友圈 |  |  |  | 0
|  | 二维码识别关注 | 0.5 | 0.5 |  | 1
|  | 指纹识别关注 |  | 0.5 |  | 0.5
| 厂商入住 | 官网厂商注册模块 |  |  |  | 0
我的助手 | 保修.收据 | 添加优惠卷 |  |  |  | 0
|  | 保修卡或收据列表 |  |  |  | 0
| 我的订单 | 订单列表 |  |  |  | 0
| 我的优惠卷 | 优惠卷列表 |  |  |  | 0
|  | 添加优惠卷 |  |  |  | 0
业务功能合计 |  |  | 10 | 20 | 0 | 30
项目基础搭建
UI工作量按后端总数的70%评估 |  |  | 20 | 20 |  | 40
49
[5 empty] | 总共需要的时间 | 119
红色部分：需再次确认
黄色部分：比较复杂，需再三思考
该预算只包含实现(包括单元测试)功能模块的工作量，并不包含需求调研，架构设计，数据库设计，部署和集成测试工作量
Note on C6: 作者: 不同类别二级分类展示不一样,具体可分为如下4种。 1. 二级分类tab+购物 2. 二级分类tab+明细 3. 二级分类列表 4. 明细
Note on C7: 作者: 1.地址定位 2.购物车列表(可增减)/ 问题描述 3. 时间 4.备注 根据所选服务类别不同，如家电维修和其它类别不一样，家电维修只需选择问题描述，而其它业务类别需要把具体业务加入购物车
Note on C21: 作者: 目前没官网，是需要再做一个官网，还是直接将其功能集成到web app里面

## 评估结果
工作量估算
项目 | 耗时 | 单位
后端 | 30 | 1/天/8小时
前端 | 49 | 1/天/8小时
系统设计 | 5 | 1/天/8小时
项目框架搭建 | 40 | 1/天/8小时
测试 | 24.8 | 1/天/8小时
部署 | 2 | 1/天/8小时
合计 | 150.8
成本估算
单价 | 500 | 1/天/8小时
合计 | 75400
开发周期估算
人员 | 3 | 人
平均每日工作时长 | 4 | 小时
合计需要天数 | 100.5333 | 天
其它说明
本次评估只包含基础数据页当中黑色部分内容，由于有些子系统和后台我们无法看到，所以评估仅代表现在能看到的页面部分。实际工作量会根据用户的准确需求，做相应的调整。 由于目前团队没有成熟框架可以使用，所以在效率上会较后续项目慢很多。但一旦框架成熟，后期的开始成本会有明显下降。目前，我已经在组织框架方面的开发。